KIRKA VÅR – prosess i Eidsberg

Arbeidsgruppe: Guri Riksaasen (sokneprest), Bjørn Solberg, Lise Undrum, Anne Weydahl, Solveig Tjernæs Vormeland (diakon), Åshild Moen Arnesen (daglig leder)

- Første møte 26.februar

  - Hvilke møter skal gjennomføres i prosessen? Hvordan skal ansvaret fordeles i gruppen?

  - Lage en beskrivelse av menigheten og lokalsamfunnet ved å

    - beskrive aktiviteten som finnes, alle aldersgrupper

    - Lage oversikt over ansattressurser

    - Beskrive lokalsamfunnet, se på levekårsutfordringer

Denne beskrivelsen kan oversendes MR for orientering.

- Andre møte Torsdag 25. april april 13.00-15.00 (Noen fra gruppa ber om innspill på menighetsmøtet 14. april)

  - Idemyldring om satsninger

    - Hva slags «kristelige» tilbud savnes?

    - Hvilke lag og foreninger kunne det vært interessant å ha samarbeid med?

    - Hva slags tilbud er det spesielt behov for hos oss jfr. Levekår?

Mellom 2. og 3. møte:

  - Forslagene til satsninger presenteres for teamet, som kommer med tilbakemeldinger.

- Tredje møte Torsdag 23. mai april 13.00-15.00

  - Behandle tiltak/satsningene fra teamet.

  - Oversendes menighetsrådet.

Menighetsrådet behandler forslaget om satsninger.

- Fjerde møte – etter sommeren

  - Arbeidsgruppen utarbeider konkrete planer om hvordan satsningene kan gjennomføres - arbeidsmåter – hva trengs av penger, ansatte, frivillige, lokaler, søknader?

Det som kommer fram på dette møtet, tas med til teamet. Oversendes MR.

Menighetsrådet vedtar planene.

Teamet informeres.

- Femte møte – etter sommeren

  - Avrunding, oppsummering, igangsetting. Alt som ikke allerede er lagt inn, legges inn i Kirka vår.